## Plan1
Cronograma - Master Plan
Capacitação em Gerenciamento de Projetos Tópicos alinhados ao PMBOK
|  | Nome do projeto |  | Site Woodcrafter
|  | Gerente do projeto |  | Gustavo Moreno | [17 empty] | Unidade de termpo | [11 empty] | Semanas
ID | Nome da tarefa | Predecessora | Recursos | Duração | Linha do tempo
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | Desenvolvimento TCC | - |  | 40 | bar: Linha do tempo 1 to Linha do tempo 25
2 | Diário de bordo | - |  | 40 | bar: Linha do tempo 1 to Linha do tempo 25
3 | Reuniões | - | Grupo, debates | 40 | bar: Linha do tempo 1 to Linha do tempo 25
4 | Anotação | 3II | Grupo, caderno | 40 | bar: Linha do tempo 1 to Linha do tempo 25
5 | Documentação | - |  | 3 | bar: Linha do tempo 2 to Linha do tempo 5
6 | Planejamento | - | Grupo, caderno | 1 | bar: Linha do tempo 2
7 | Implementação PM Canvas | 3TI | Grupo, computador | 3 | bar: Linha do tempo 3 to Linha do tempo 5
8 | Desenvolvimento EAP | 4TT | Grupo, computador | 2 | bar: Linha do tempo 4 to Linha do tempo 5
9 | Cronograma | - |  | 19 | bar: Linha do tempo 5 to Linha do tempo 25
10 | Estipulação de datas | - | Grupo, computador | 19 | bar: Linha do tempo 5 to Linha do tempo 25
11 | Inserção no meio conceitual | 7II | Grupo, computador | 19 | bar: Linha do tempo 5 to Linha do tempo 25
12 | Prototipação | - |  | 3 | bar: Linha do tempo 6 to Linha do tempo 8
13 | Design utilizando UX/UI | - | Grupo, computador | 1 | bar: Linha do tempo 6
14 | Acessibilidade | 13II | Grupo, computador | 1 | bar: Linha do tempo 6
15 | Implementação prototipação | 14TI | Grupo, computador | 2 | bar: Linha do tempo 7 to Linha do tempo 8
16 | Banco de dados | 15TI | Grupo, computador | 4 | bar: Linha do tempo 9 to Linha do tempo 12
17 | Planejamento do BD | - | Grupo, computador | 2 | bar: Linha do tempo 9 to Linha do tempo 10
18 | Desenvolvimento do DER | 17TI | Grupo, computador | 1 | bar: Linha do tempo 11
19 | Criação do Banco de dados | 18TI | Grupo, computador | 1 | bar: Linha do tempo 12
20 | Testes e ajustes | 19TI | Grupo, computador | 1 | bar: Linha do tempo 13
21 | Front-end | 20TI | Grupo, computador | 4 | bar: Linha do tempo 14 to Linha do tempo 17
22 | Design baseado no protótipo | - | Grupo, computador | 2 | bar: Linha do tempo 14 to Linha do tempo 15
23 | Implementação do Front-end | 21TI | Grupo, computador | 2 | bar: Linha do tempo 16 to Linha do tempo 17
24 | Testes e ajustes | 23TI | Grupo, computador | 1 | bar: Linha do tempo 18
25 | Back-end | 19TI | Grupo, computador | 6 | bar: Linha do tempo 19 to Linha do tempo 24
26 | Implementação do BD | - | Grupo, computador | 1 | bar: Linha do tempo 19
27 | CRUD | 24TI | Grupo, computador | 1 | bar: Linha do tempo 20
28 | Segurança | 25TI | Grupo, computador | 2 | bar: Linha do tempo 21 to Linha do tempo 22
29 | Programação em JS e PHP | 26TI | Grupo, computador | 2 | bar: Linha do tempo 23 to Linha do tempo 24
30 | Testes e ajustes | 25TI | Grupo, computador | 1 | bar: Linha do tempo 25
31
32
33
34